## 项目总览
多源异构大数据处理与质量治理平台 - 开发交付总览
技术栈 | Vue 3 + TypeScript | 后端 | Spring Boot 3 + Java 21 | 数据库 | PostgreSQL 16 | 部署 | Docker + Nginx
项目周期 | 12 周 | 里程碑 | 7 个 | 核心模块 | 12 个 | 核心页面 | 14 个
首期边界 | 数据源/接入/编排/质量/文件/审计/监控
验收红线 | P0/P1 缺陷为 0；核心链路可演示；安全审计可追溯
关键依赖 | PostgreSQL、Redis、MinIO、Nginx、CI/CD、测试数据集
项目经理提示 | 每周五进行里程碑评审；接口契约冻结后变更走评审单

## 开发排期表
里程碑 | 开始周 | 结束周 | 周期 | 主要交付 | 前置依赖 | 负责人 | 验收方式
M0 立项准备 | 1 | 1 | 1 周 | 需求确认、范围冻结、技术选型、环境准备 | 业务方确认 | 项目经理/产品经理 | 立项评审通过
M1 基础平台 | 2 | 3 | 2 周 | 登录、权限、菜单、系统配置、基础 CI | M0 | 后端负责人/前端负责人 | 基础功能演示
M2 数据接入 | 4 | 5 | 2 周 | 数据源、接入任务、文件上传、MinIO、接入日志 | M1 | 后端工程师 A | 接入链路跑通
M3 调度编排 | 6 | 8 | 3 周 | DAG 编排、调度、实例日志、重跑/终止 | M2 | 后端工程师 B/前端工程师 B | 任务全链路演示
M4 质量与告警 | 9 | 10 | 2 周 | 质量规则、检测报告、告警中心、通知订阅 | M3 | 后端工程师 C/测试工程师 | 异常闭环演示
M5 运维与审计 | 11 | 11 | 1 周 | 系统监控、审计日志、导出、权限复核 | M4 | DevOps/后端负责人 | 运维验收通过
M6 联调验收 | 12 | 12 | 1 周 | 联调、压测、安全检查、验收报告、上线交付 | M5 | 全体 | 验收签字

## 任务分工表
角色 | 人数 | 核心职责 | 主要模块 | 关键产出 | 协作对象
项目经理 | 1 | 范围、排期、风险、验收、会议节奏 | 全项目 | 项目计划、周报、风险台账、验收材料 | 业务方/技术负责人
产品经理 | 1 | 需求、原型、验收用例、培训材料 | 页面与流程 | PRD、原型说明、验收清单 | 前端/测试/业务方
前端工程师 A | 1 | 框架、权限路由、页面模板、看板 | 门户、看板、权限、审计 | 前端基础工程与关键页面 | 产品/后端
前端工程师 B | 1 | 数据源、接入、DAG 编排、文件资产 | 数据接入、调度、文件 | 业务页面与交互组件 | 后端/测试
后端工程师 A | 1 | 认证权限、数据源、接入任务 | 权限、数据接入 | 接口、表结构、服务实现 | 前端/测试
后端工程师 B | 1 | 任务编排、调度、实例日志 | DAG、调度、日志 | 调度核心能力 | DevOps/前端
后端工程师 C | 1 | 质量规则、告警、文件、审计 | 质量、告警、MinIO、审计 | 质量闭环与安全留痕 | 测试/产品
测试工程师 | 1-2 | 测试计划、用例、自动化、缺陷闭环 | 全模块 | 测试用例、测试报告、缺陷清单 | 全体
DevOps | 1 | 容器化、CI/CD、环境、监控、备份 | 部署运维 | Docker、Nginx、发布与回滚方案 | 后端/项目经理

## 测试用例表
用例编号 | 模块 | 测试场景 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 优先级 | 验收类型
TC-001 | 认证 | 账号密码登录成功 | 用户已启用 | 输入正确账号密码并提交 | 进入总览看板，菜单按权限展示 | 高 | 功能
TC-002 | 权限 | 无权限访问被拦截 | 用户缺少角色权限 | 直接访问受限路由/API | 返回 403，前端展示无权限提示 | 高 | 安全
TC-003 | 数据源 | 创建 PostgreSQL 数据源并测试连接 | 测试库可访问 | 填写连接参数并点击测试 | 连接成功，凭据不明文展示 | 高 | 功能/安全
TC-004 | 接入任务 | 配置文件接入任务 | 已上传 CSV 文件 | 选择文件、字段映射、目标表并保存 | 任务保存成功，可手动运行 | 高 | 功能
TC-005 | 调度 | DAG 工作流手动触发 | 已发布工作流 | 点击运行并查看实例 | 实例状态从运行中变为成功，日志完整 | 高 | 端到端
TC-006 | 调度 | 失败节点重跑 | 存在失败实例 | 点击失败节点重跑 | 仅重跑指定节点及后续依赖节点 | 高 | 端到端
TC-007 | 质量 | 质量规则阈值告警 | 配置非空率阈值 | 运行质量检测 | 低于阈值时生成告警和质量报告 | 高 | 端到端
TC-008 | 文件 | 生成临时下载地址 | 存在文件资产 | 点击下载 | 返回短期有效签名 URL，审计记录生成 | 中 | 功能/安全
TC-009 | 告警 | 确认并关闭告警 | 存在待处理告警 | 确认、填写处理说明、关闭 | 状态流转正确，操作人留痕 | 中 | 功能
TC-010 | 审计 | 查询敏感操作日志 | 存在导出/授权记录 | 按用户和时间筛选 | 日志可查，字段完整，可导出 | 高 | 安全
TC-011 | 性能 | 任务实例列表分页 | 存在 10000 条实例 | 按状态筛选并翻页 | 2 秒内返回，无明显卡顿 | 中 | 性能
TC-012 | 可用性 | 移动端查看告警列表 | 浏览器宽度 375px | 打开告警中心并处理告警 | 无横向滚动，按钮可点击，文本可读 | 中 | 体验

## 验收清单
验收项 | 验收标准 | 证明材料 | 责任人 | 状态
核心功能 | 数据源、接入、编排、运行、质量、告警、文件、审计可演示 | 演示记录/截图/接口记录 | 项目经理 | 待验收
缺陷关闭 | P0/P1 为 0，P2 有关闭计划 | 缺陷统计表 | 测试工程师 | 待验收
性能 | 列表 2 秒内响应，任务触发 1 秒内返回 | 压测报告 | 后端负责人 | 待验收
安全 | 越权拦截、凭据加密、敏感操作审计 | 安全测试报告 | 后端负责人 | 待验收
部署 | Docker + Nginx 可部署，健康检查可用 | 部署手册/环境记录 | DevOps | 待验收
文档 | 需求、设计、接口、测试、部署、验收文档齐全 | 文档清单 | 项目经理 | 待验收

## 风险台账
风险编号 | 风险描述 | 影响 | 概率 | 等级 | 应对措施 | 负责人
R-001 | 数据源类型扩展过多导致延期 | 范围膨胀 | 中 | 高 | 首期限定 PostgreSQL/MySQL/文件/Kafka，其余插件化预留 | 产品经理
R-002 | DAG 编排需求复杂度失控 | 开发延期 | 中 | 高 | 首期只做常见依赖、定时、重跑，高级分支进入二期 | 后端负责人
R-003 | 凭据与文件访问存在安全风险 | 数据泄露 | 低 | 高 | 凭据加密、最小权限、短期签名 URL、审计留痕 | 后端负责人
R-004 | 任务日志和实例列表性能不足 | 体验下降 | 中 | 中 | 日志入 MinIO，列表分页索引，异步查询与压测基线 | 后端工程师 B
R-005 | 验收口径不清 | 返工 | 中 | 高 | 按模块定义验收场景、测试数据、通过阈值和证明材料 | 项目经理
R-006 | 跨团队环境交付不稳定 | 联调延迟 | 中 | 中 | Docker Compose 固化环境，CI/CD 自动部署，变更评审 | DevOps